## Cronograma Modelo - CASA CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS |  |  |  |  | Ubirajara
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura urbana |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | 2017-07-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2400 | [5 empty] | 2400
2 | PAVIMENTAÇÃO | m² | 2694 | [5 empty] | 2694
|  | R$ | 121802.475 | [5 empty] | 121802.475
3 | DRENAGEM | m | 695.74 | [5 empty] | 695.74
|  | R$ | 26090.25 | [5 empty] | 26090.25
4 | ACESSIBILIDADE | m³ | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.5
|  | R$ | 243.75 |  | 0 |  |  |  | 243.75
5 | SINALIZAÇÃO | m² | 13.5 |  | 0 |  |  |  | 13.5
|  | R$ | 440.6062 |  | 0 |  |  |  | 440.6062
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 150000 |  | 0 |  |  |  | 150000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 977.0812 | [5 empty] | 977.0812
T O T A L |  |  | 150977.0812 | [5 empty] | 150977.0812
Reinaldo Aparecido da Silva Filho - Engenheiro Civil
CREA: 5069369000
ART:28027230172740077