## Cronograma Modelo - CASA CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Subsecretaria de Articulação com Municípios |  |  |  |  | Ubirajara
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Obras de infraestrutura urbana |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | 2018-03-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2277 | [5 empty] | 2277
2 | RECAPEAMENTO | m² | 833.74 |  | 3334.95 |  |  |  | 4168.69
|  | R$ | 38072.93 |  | 161399.71 |  |  |  | 199472.64
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 40000 |  | 160000 |  |  |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 349.93 |  | 1399.71 |  |  |  | 1749.64
T O T A L |  |  | 40349.93 |  | 161399.71 |  |  |  | 201749.64
Reinaldo Ap Silva Filho - Engenheiro Civil
CREA: 5069369000
ART: 28027230180550791