## Partic.Conv.
PLANO DE TRABALHO - Repasse de Verba
CONVÊNIO 5680/2014
1. DADOS CADASTRAIS
Proponente (Município) |  |  |  | CNPJ
Prefeitura Municipal de Ubirajara |  |  |  | 46.231.882/0001-05
Endereço Praça Porcino Antonio de Lima, 530
Ubirajara | UF SP | CEP 17.440-000 |  | DDD/telefone (14)3472-1201 | Endereço eletrônico (e-mail) gabinete@ubirajara.sp.gov.br
Nome do responsável: |  |  | CPF
José Altair Golçalves |  |  | 056.064.258-07
CI/Órgão expedidor/UF 14.594.904-7 |  |  | Cargo |  | Função
|  |  | Prefeito Municipal |  | Empresário
Endereço Rua Gaspar Ricardo, 107 - Ubirajara |  |  |  |  | CEP 17.440-000
Concedente DER - Departamento de Estradas de Rodagem/SP |  |  |  | CNPJ
43.052.497/0001-02
Endereço Av. do Estado 777 – Bairro Bom Retiro
Cidade São Paulo | UF SP | CEP 01107-901 |  | DDD/telefone | Endereço eletrônico rvolpi@sp.gov.br
Nome do responsável: |  |  | CPF
Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi |  |  | 029.093.978-07
6547096 |  |  | Cargo Superintendente |  | Função Administrador
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315 |  |  |  |  | Período de execução
[5 empty] | Início | Término
[5 empty] | 2018-04-01 | 2019-04-01
Identificação do objeto do convênio Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
Responsável técnico do projeto Reinaldo Ap. Silva Filho
Endereço do responsável técnico Rua Cesira Sandalo Migliari, 348 - Jardim América Ourinhos SP |  |  |  | DDD/Telefone 14 997937140 | Endereço eletrônico (E-mail) engreinaldofilho@gmail.com
3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
A presente proposta tem como finalidade a elaboração da galeria para evitar e facilitar os acessos ao municipio
Obs:
1 -Toda e qualquer alteração do convênio deverá constar da "Folha Lider" e, ser mantida sempre no final dos Autos do Convênio
2 -Nas alterações do Plano de Trabalho indicar na "Folha Lider" os quadros alterados
3 -Nas alterações do Plano de Trabalho, que não alterar: valor do convênio ou da parcelas, mudança do nº de parcelas, ou prazo, não ocorrerá aditamento ao convênio

## Folha Lider
FOLHA LIDER
Toda e qualquer alteração do convênio deverá constar desta "Folha Lider", que deverá ser mantida sempre no final dos Autos do Convênio
Convênio nº | 5680/2014 | Município:
Objeto: | Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
Projeto: Expediente nº |  |  | Contrato
Aprovação Projeto: __/__/2013 Local Arquivo Projeto:
Responsável pela aprovação do DER: Engº
Responsável Técnico Prefeitura: Engº
Gestores do Convênio
DER: | Engº Aldevar Carlos Andrioli
Prefeitura: | José Altair Gonçalves
Alteração nº | TAM nº | Objeto da alteração | Data | Folha

## Responsab.Participes
Conv: 5680/2014 | Município Ubirajara |  | Objeto: Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
Responsabilidades dos Partícipes
A - DER - Departamento de Estradas de Rodagem |  |  |  |  | B - Município de Ubirajara
Compromissos | Serviços | Prazo (meses) | Inicio | Termino | Compromissos | Serviços | Prazo (meses) | Inicio | Termino
1 -Projeto executivo | 1.1 - Aprovar o Projeto | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 1 -Placa Institucional | 1.1 - Garantir a afixação da placa | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01
2 - Obra | 2.1 - Transferir recursos ao município em conformidade com a Clausula Sexta do Convênio e Cronograma Desembolso | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2 - Projeto | 2.1 - Apresentar projeto para aprovação do DER | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01
[5 empty] | 3 -Liberar as areas para execução do objeto (se necessário) | 3.1 -DUP das áreas necessárias, desapropriando-as amigavelmente ou, imitindo-se na posse, mediante autorização judicial, em ação propria | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01
| 2.2 - Fiscalizar a execução das obras e serviços objeto dos convênio | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 3 -Remoção de Interferencias | 3.2 - Liberar área de empréstimo e/ou bota fora | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01
[5 empty] | 4 -Remoção de Interferencias | 4.1 -Cercas, aéreas, subterrâneas e outras(especificar) | não é o caso
[5 empty] | 5- Licenças Ambientais - (se necessárias) | 5.1 - Licença Prévia | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01
[6 empty] | 5.2 - Licença de Instalação | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01
[6 empty] | 5.3 -Área de Empréstimos | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01
[6 empty] | 5.4 -Área de Bota fora | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01
[5 empty] | 6- Obras | 6.1 - Executar sob sua responsabilidade as obras objeto do convênio | 6 | 2018-04-01 | 2018-10-01
[5 empty] | 7 - Supervisão | Executar e responsabilizar-se pelo controle tecnológico das obras | 6 | 2018-04-01 | 2018-10-01
[5 empty] | 8- Alterações | 8.1 - submeter ao DER qualquer alteração com antecedência | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01
Obrigatoriedade: Visita técnica ao trecho por engº fiscal pelo DER e engº fiscal pela Prefeitura, para relacionar as interferências do trecho, produzindo relatório com cronograma de remoção de cada interferência.

## Plano Aplicação_Metas
Conv: 5680/2014 |  | Município: UBIRAJARA | Objeto: Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
4.1 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Meta, Etapa ou Fase) - DER - Departamento de Estradas de Rodagem
Meta | Fase da TPU | Especificação | Indicador Físico |  | Custo (R$) |  |  | Prazo de Execução
|  |  | Un. Medida | Qtde |  | Total |  | Início | Término
[6 empty] | Invest.(R$) | Custeio(R$)
1 |  | PROJETO EXECUTIVO | Un.
| 35 | Analisar e Aprovar o projeto apresentado pela Prefeitura | hora | 219 |  | 30239 |  | 2018-04-01 | 2018-05-01
2 |  | OBRAS E SERVIÇOS
| 21 | Serviços Preliminares | diversos | conf. Orç |  | 18036.72 |  | 2019-07-01 | 2019-07-01
| 22 | Terraplenagem | diversos | conf. Orç |  | 71926.84 |  | 2019-07-01 | ag/19
| 23 | Pavimentação | diversos | conf. Orç |  | 339610.6 |  | ag/19 | 2019-10-01
| 24 | Obras de arte corrente e drenagem | diversos | conf. Orç |  | 598623.74 |  | ag/19 | 2019-10-01
| 28 | Sinalização e elementos de segurança | diversos | conf. Orç |  | 36727.62 |  | 2019-05-01 | ag/19
| 34 | Serviços tercerizados | diversos | conf. Orç |  | 13843.48 |  | 2019-10-01 | 2019-10-01
| 36 | Canteiro de obras | diversos | conf. Orç |  | 15992 |  | 2019-05-01 | 2019-10-01
4.2 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Meta, Etapa ou Fase) - Município de
Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico |  | Custo (R$) |  |  | Prazo de Execução
|  |  | Un. Medida | Qtde |  | Total |  | Início | Término
[6 empty] | Invest.(R$) | Custeio(R$)
1 | 1.1 | PLACA | m² | 12 |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01
2 | 2.1 | PROJETO
3 |  | LIBERAÇÃO DAS ÁREAS
| 3.1 | DUP das áreas necessárias, desapropriando-as amigavelmente ou, imitindo-se na posse, mediante autorização judicial, em ação própria
| 3.2 | Liberar área de empréstimo e/ou bota fora
4 |  | INTERFERÊNCIAS
| 4.1 | Cercas, aéreas, subterrâneas e outras(especificar)
5 |  | MEIO AMBIEANTE
| 5.1 | Licença Prévia
| 5.2 | Licença de Instalação
| 5.3 | Área de Empréstimos
| 5.4 | Área de Bota fora
6 |  | OBRAS E SERVIÇOS
| 6.1 | Serviços Preliminares
| 6.2 | Terraplenagem
| 6.3 | Pavimentação
| 6.4 | Obras de Arte corrente e Drenagem
| 6.5 | Obras de Contenção Geotécnica
| 6.6 | Obra de Arte especial
| 6.7 | Sinalização e Elemento de Segurança
| 6.8 | Serviço de Proteção ao Meio Ambiente
7 |  | SUPERVISÃO
| 7.1 | Executar e responsabilizar-se pelo controle tecnológico das obras
5.1 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
Natureza da Despesa |  |  |  | Total |  | Concedente - DER |  | Proponente - Município
Item | Especificação
Total Geral |  |  |  | 1125000 |  | 1100000 |  | 25000

## Descrição Metas
Conv: 5680/2014 Município: Ubirajara | Objeto: Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
6. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META
6.1 Município de Ubirajara
Metas
Metas qualitativas:
1 Construir uma galeria celular dupla
2 Pavimentação do prolongamento da Via Vereador Rubens Alves de Oliveira
.
Metas quantitativas:
1 Construção das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m
2 Pavimentação do prolongamento da Via Vereador Rubens Alves de Oliveira com 220 metros de extensão
.
Descrição detalhada
Conforme orçamento anexo | TPU DER mês set/2017

## Cron.Desembolso
Conv: 5680/2014 | Município: Ubirajara |  |  |  | Objeto: Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
Modalidade: Repasse de Verba
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a previsão de execução das metas do projeto, se for o caso
7.1. CONCEDENTE: DER - Departamento de Estradas de Rodagem
Registrar o valor mensal a ser transferido para a execução do objeto do convênio
META | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela | 7ª Parcela | 8ª Parcela | 9ª Parcela
1 - projeto executivo | 15119.5 | 15119.5
META
1 - obras e serviços |  |  | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5
META
META
7.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA): Município de
Registrar o valor a ser aportado pelo Município.
META | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela | 7ª Parcela | 8ª Parcela | 9ª Parcela
1 - obras e serviços | [8 empty] | 25000

## Cronogr.fisico-Financ.RV
Cronograma Físico Financeiro do Convênio
[14 empty] | Município: | Ubirajara |  | Objeto: | Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315 |  |  |  | Modalidade: | Repasse de Verbas
[14 empty] | Convênio nº: | 5680/2014 |  | Valor - R$: | 1125000
Atividades DER
|  | FASE | (%) | PREÇO (R$) | PERÍODO 36 MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL
1 | Projeto
1.1 |  | Aprovar o Projeto | 2.688% | 30239 | 15119.5 | 15119.5 | [16 empty] | 30239
2 | Obra
2.1 | 2.1 | Transferir recursos ao município em conformidade com a Clausula Sexta do Convênio e Cronograma Desembolso | 95.09% | 1069761 |  |  | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | 178293.5 | [10 empty] | 1069761
2.2 | 2.2 | Fiscalizar a execução das obras e serviços objeto dos convênio
TOTAL
|  | PORCENTAGEM NO MÊS |  |  | 1.375% | 1.375% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | [10 empty] | 100
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | VALOR ACUMULADO (R$) | 15119.5 | 30239 | 208532.5 | 386826 | 565119.5 | 743413 | 921706.5 | 1100000 | [10 empty] | 1100000
|  | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) |  | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | 1.375% | 2.749% | 18.96% | 35.17% | 51.37% | 67.58% | 83.79% | 100% | [10 empty] | 100
Atividades Município
|  | FASE | (%) | PREÇO (R$) | PERÍODO 36 MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL
1 | Placa Institucional | Garantir a afixação da placa
2 | Projeto | Apresentar projeto para aprovação do DER
3 |  | Liberação das Áreas para execução do objeto
| 3.1 | DUP das áreas necessárias, desapropriando-as amigavelmente ou, imitindo-se na posse, mediante autorização judicial, em ação propria
| 3.2 | Liberar área de empréstimo e/ou Bota fora
4 |  | Remoção de Interferências
| 4.1 | Cercas, aéreas, subterrâneas e outras(especificar)
5 |  | Licenças Ambientais
| 5.1 | Licença Prévia
| 5.2 | Licença de Instalação
| 5.3 | Área de Empréstimos
| 5.4 | Área de Bota fora
.
6 | Obras | Executar sob sua responsabilidade as obras objeto do convênio
| 6.1 | Serviços Preliminares
| 6.2 | Terraplenagem
| 6.3 | Pavimentação
| 6.4 | Obras de Arte corrente e Drenagem
| 6.5 | Obras de Contenção Geotécnica
| 6.6 | Obra de Arte especial
| 6.7 | Sinalização e Elemento de Segurança | 2.222% | 25000 | [7 empty] | 25000 | [10 empty] | 25000
| 6.8 | Serviço de Proteção ao Meio Ambiente
| 6.9 | Serviços Terceirizados
| 6.10 | Canteiro de Obras.
7 |  | Executar o controle tecnológico das obras
| 7.1 | Executar e responsabilizar-se pelo controle tecnológico das obras
TOTAL
|  | PORCENTAGEM NO MÊS | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 1
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | VALOR ACUMULADO (R$) | [7 empty] | 25000 | [10 empty] | 25000
|  | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) |  | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 100
TOTAL GERAL
|  | PORCENTAGEM NO MÊS |  |  | 1.375% | 1.375% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | [10 empty] | 1.0001
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | VALOR ACUMULADO (R$) | 15119.5 | 30239 | 208532.5 | 386826 | 565119.5 | 743413 | 921706.5 | 1125000 | [10 empty] | 1125000
|  | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) |  | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | 1.375% | 2.749% | 18.96% | 35.17% | 51.37% | 67.58% | 83.79% | 100% | [10 empty] | 100

## Declaração
Conv: 5680/2014 | Município: Ubirajara | Objeto: Execução das obras e serviços de galaria celular dupla BDCC 3,00x3,00m e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens de Oliveira, acesso a Ubirajara São Pedro do Turvo com a SP-315
8 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, e sob penas da Lei, que inexiste Qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência/aplicação de recursos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado na forma deste Plano de Trabalho.
Ubirajara ,08 de Março de 2018.
Local e data |  | José Altair Gonçalves
Prefeito Municipal de Ubirajara
9 – APROVAÇÃO PELO DIRETOR REGIONAL DR.
APROVADO
Local e data
Diretor da DR.
9 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO
Local e data |  | Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi
Superintendente do DER