## Planilha Modelo - SEP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
|  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | BDI: 25%
|  | LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  | SINAPI: 03/2018 NÃO DESONERADO
COD. SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | P.UNIT. | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | %
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 6 | m² | 339.24 | 2035.44 | 2544.3 | 1.9791
SUB TOTAL | [5 empty] | 2035.44 | 2544.3 | 1.9791
2 |  | RECAPEAMENTO
74154/1 | 2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | 672.74 | m² | 4.74 | 3188.79 | 3985.99 | 3.1005
72961 | 2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 2242.48 | m² | 1.35 | 3027.35 | 3784.19 | 2.9435
96387 | 2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 672.74 | m³ | 7.6 | 5112.82 | 6391.03 | 4.9712
96401 | 2.4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | 2242.48 | m² | 4.27 | 9575.39 | 11969.24 | 9.3102
72943 | 2.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 2242.48 | m² | 1.48 | 3318.87 | 4148.59 | 3.227
72887 | 2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | 3363.69 | m³xkm | 1.1 | 3700.06 | 4625.08 | 3.5976
95990 | 2.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 67.27 | m³ | 773.26 | 52017.2 | 65021.5 | 50.5766
94267 | 2.8 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA I N LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | 619.91 | m | 33.67 | 20872.37 | 26090.46 | 20.2943
SUB TOTAL | [5 empty] | 79940.48 | 126016.08 | 98.0209
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 81975.92 | 128560.38 | 100
Ubirajara, 09 de Abril de 2018
Reinaldo Ap. Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069369000

## Cronograma Modelo - SEP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Alvinlândia
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana - Recapeamento e Pavimentação Asfáltica |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  |  | 2017-11-19
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | #REF! | [5 empty] | 2544.3
|  | R$ | 2544.3
2 | RECAPEAMENTO | m2 | 672.74 | [5 empty] | 126016.08
|  | R$ | 126016.08
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 160000 | [5 empty] | 160000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | -31439.62 | [5 empty] | -31439.62
T O T A L |  |  | 128560.38 | [5 empty] | 128560.38
ASSINATURA: _______________________
Reinaldo Aparecido da Silva Filho
CREA: 5069369000