**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Reinaldo Filho\Google Drive\PREFEITURAS\02-UBIRAJARA\brasao-de-Ubirajarasp.PNG | Cronograma Fisico e Financeiro | | | | | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - SP.** | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | | | | | |
| Endereço:Rua José Jacinto Siqueira - Centro - Ubirajara - SP | | | | | |
| Referência: CPOS 174 - DESONERADA - RRT Nº 8163212 | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ITEM** | | **ETAPA 1** | **ETAPA 2** | **ETAPA 3** | **Total %** | **Total R$** |
| **1** | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | - | - | 100,00% | R$ 4.198,73 |
| **2** | PISO | 100,00% | - | - | 100,00% | R$ 12.394,98 |
| **3** | BANHEIROS / DEPOSITO / AREA DE CONVIVÊNCIA / MURO | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% | R$ 53.853,03 |
| **4** | COBERTURA | - | 50,00% | 50,00% | 100,00% | R$ 37.196,60 |
| **5** | APARELHOS | - | 100,00% | - | 100,00% | R$ 15.710,66 |
| **6** | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | - | - | 100,00% | 100,00% | R$ 4.700,15 |
| **TOTAL (%)** | | **23,47%** | **37,31%** | **39,22%** | **100,00%** | |
| **TOTAL (R$)** | | **R$ 30.056,97** | **R$ 47.772,22** | **R$ 50.224,97** | **R$ 128.054,16** | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | **R$ 128.054,15** | |

Município de Ubirajara, em 23 de Abril de 2019.

**ALFREDO SOARES CORREA**

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAU nº. A102052-8