## Cronograma Modelo - CASA CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | UBIRAJARA
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | DATA BASE:
| INFRAESTRUTURA URBANA |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio | 2019-12-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | PLACA DE OBRA | m² | 6 |  |  | 6
|  | R$ | 2007 |  |  | 2007
2 | TROCA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNID | 64 |  |  | 64
|  | R$ | 78373.33 |  |  | 78373.33
3 | PASSEIO PÚBLICO | m² | 395.59 |  |  | 395.59
|  | R$ | 23131.31 |  |  | 23131.31
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 100000 |  |  | 100000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 3511.64 |  |  | 3511.64
T O T A L |  |  | 103511.64 |  | 0 | 103511.64
Reinaldo Ap Silva Filho - Engenheiro Civil
CREA: 5069369000
ART:28027230191644787